## Kosztorys uproszczony
Kosztorys ofertowy
Wykonanie prac utrzymaniowych na kładce drewnianej na Potoku Młyńskim w Poznaniu
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty przygotowawcze
1 | Analiza własna | Zabezpieczenie i oznakowanie robót | ryczałt | 1 | 0 | 0
2 | Analiza własna | Roboty pomiarowe i wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu robót | ryczałt | 1 | 0 | 0
3 | Analiza własna | Prace geodezyjne - pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej | ryczałt | 1 | 0 | 0
Rozbiórki
4 | TZKNBK V 10-240/01 (analogia) | Rozebranie deski pomostowej kładki wraz z wyjęciem gwoździ | szt | 38 | 0 | 0
5 | TZKNBK V 10-240/01 (analogia) | Demontaż legarów | szt | 3 | 0 | 0
6 | Analiza własna | Demontaż gałęzi na dojściach do kładki | ryczałt | 1 | 0 | 0
7 | KNR 4-04 1101/03(6) | Wywiezienie materiału z rozbiórek z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym na odległość 15km wraz z opłatą za składowanie gruzu | m3 | 0.43 | 0 | 0
Naprawa dojść do kładki
8 | KNR 2-01 0310/02 | Wykopy ręczne na dojściach do kładki ze złożeniem urobku na odkład - odsłonięcie desek czołowych | m3 | 1.33 | 0 | 0
9 | KNR 2-01 0501/01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III | m3 | 1.33 | 0 | 0
10 | KNNR 6 0113/02 | Wypełnienie dojść do kładki kruszywem łamanym (kliniec) 4/31.5mm wraz z zagęszczeniem | m2 | 1.33 | 0 | 0
11 | KNCK 1 0708/02 | Miałowanie nawierzchni ręcznie | m2 | 2.66 | 0 | 0
Naprawa kładki
12 | KNR 19-01 0648/06 | Impregnacje grzybobójcze trzykrotne metodą smarowania preparatami olejowym - nowy materiał w warunkach warsztatowych | m2 | 25.7 | 0 | 0
13 | Analiza własna | Wykonanie tymczasowej konstrukcji wsporczej legarów wraz z klinowaniem lagarów na kłodzie | ryczałt | 1 | 0 | 0
14 | TZKNBK V 3-43/01.1(2) | Zakup, transport i montaż legarów o długości 6.2m i przekroju 8x16cm z drewna konctrukcyjnego klasy C24 wraz z montażem na śruby gwintowane średnicy 8mm ocynkowane (12 szt) | m | 18.6 | 0 | 0
15 | KSNR 10 0302/02 | Zakup, impregnacja i transport desek 40x120x1330mm pomostowych z modrzewia syberyjskiego wraz z montażem - przybicie na gwoździe pierścieniowe ciesielskie 4.6/125 ocynkowane | m2 | 6.06 | 0 | 0
16 | KSNR 10 0302/02 | Montaż deski czołowej 20x200x1330mm - przybicie na gwoździe pierścieniowe ciesielskie 3.5/90 ocynkowane | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Razem |  |  |  | 0
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  | 0
|  | Łącznie z VAT |  |  |  | 0