## Arkusz2
Załącznik nr 2 do SWZ
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y
Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Izbica Kujawska (DW 269) - granica woj. od km 26+238 +do km 30+976 dł. 4,738km
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty pomiarowe i rozbiórkowe
1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 4.7 | 0 | 0
2 d.1 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej (PDF, DXF i SHP) | km | 4.7 | 0 | 0
3. d.1 | D.05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy do ponownego wbudowania w il.niezbędnek do umocnienia poboczy. Pozostały materiał z frezowania przewieść na Bazę RDW Włocławek w Mielęcinie. Obm. w/g tabeli ferezowania - przyjęto 30 450,00 m2 | m2 | 30450 | 0 | 0
2 |  | Roboty rozbiórkowe w km 28+750 ÷ 28+850 i 29+300 ÷ 29+400
4 d.1 | D.01.02.04 | Rozbiórka podbudowy o grub. do 35 cm -mechnicznie wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy. | m2 | 1220 | 0 | 0
3 |  | Roboty ziemne w km 26+850 ÷ 26+950 i 27+400÷27+500
5 d.1 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta na głebok. 49 cm z zagąszczeniem podłoża wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy. | m2 | 1340 | 0 | 0
4 |  | Podbudowa w km 28+750 ÷ 28+850 i 29+300÷29+400
6 d.1 | D.04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu/kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - C1,5/ 2,0 gr. 25 cm zagęszczana mechanicznie. | m2 | 1340 | 0 | 0
7 d.1 | D.04.02.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 gr. 22 cm zagęszczona mechanicznie | m2 | 1320 | 0 | 0
8 d.1 | D.04.04.01. | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 ( 0/31,5 mm ) gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie. | m2 | 1300 | 0 | 0
9 d. 1 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszcenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni niebitumicznych. | m2 | 1300 | 0 | 0
10 d. 1 | D. 04.07.01a | Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 1280 | 0 | 0
5 |  | Roboty nawierzchniowe w km 26+238 ÷ 30+976
11 d.1 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni i warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem w - wy profilowej, siatki, w - wy ścieralnej, | m2 | 28600 | 0 | 0
12 d.1 | D.05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 16W 35/50 w il. 100 kg/m2. | Mg | 2860 | 0 | 0
13 d.1 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni i warstw konstrukcyjnych | m2 | 28600 | 0 | 0
14 d.1 | D.05.03.26a | Ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklanych 120/120 [ kN/m ] wstępnie przesączonej asfaltem na całej szer. jezdni . | m2 | 28600 | 0 | 0
15 d.1 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca AC 16W PMB 25/55-60 - grubość po zagęszcz. 6 cm. | m2 | 29290 | 0 | 0
16 d. 1 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych na całej szer. jezdni i skrzyżowań przyległych | m2 | 30450 | 0 | 0
17 d.1 | D.05.03.24 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na całej szer. jezdni i skrzyżowań przyległych - warstwa ścieralna SMA 8 PMB 45/80-55 - grubość po zagęszcz. 4 cm. | m2 | 30450 | 0 | 0
6 |  | ZJAZDY
6.1 |  | Roboty rozbiórkowe
18 d.1 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni zjazdów gruntowych, betonowych, z kruszywa i płyt betonowych z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy w/g zestawienia. | m2 | 3750 | 0 | 0
19 d.1 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta pod zjazdy na gł. do 35 cm z zagęszczeniem podłoża i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy do ponownego wykożystania. | m2 | 3750 | 0 | 0
20 d.1 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm | m2 | 3750 | 0 | 0
6.2 |  | Nawierzchnia zjazdów - bitumiczna
21 d.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych | m2 | 3750 | 0 | 0
22 d.1 | D.05.03.05b | Wykonanie w-wy wiążącej z AC 16W 50/70 gr. 4 cm na zjazdach | m2 | 3750 | 0 | 0
23 d.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych i skrzyżowań z drogami przyległymi | m2 | 3750 | 0 | 0
24 d. 1 | D.05.03.05a | Wykonanie w-wy ścieralnej z AC 11S 50/70 gr. 4 cm na zjazdach i skrzyżowaniach z drogami przyległymi | m2 | 3750 | 0 | 0
6.3 |  | Nawierzchnia zjazdów - kostka brukowa betonowa z regulacją wysokościową nawierzchni
25 d.1 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22x100 cm, 15x30x100 cm, łukowe i oporniki 12x25x100 cm do regulacji - z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m m m m | 37,50 29,00 23,50 12,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
26 d.1 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe nowe o wymiarach: 15x22x100 cm, 15x30x100 cm, 20x30x100 cm + rozebranie starych - łukowe i oporniki 12x25x100 cm - z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m m m m m | 4,00 3,00 25,00 3,00 2,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 d.1 | D.08.01.01b | Obrzeża betonowe nowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem | m | 29 | 0 | 0
28 d.1 | D.05.03.23 | Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonoweji gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3-5 cm na zjazdach | m2 | 320 | 0 | 0
29 d.1 | D.05.03.23 | Nawierzchni z nowej kostki betonoweji gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 5 cm na zjazdach | m2 | 34 | 0 | 0
6.4 |  | Remont przepustów pod zjazdami, skrzyżowaniami z drogami przyległymi i oczyszczenie z namułu
30 d. 1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z drogami przyległymi polegający na rozbiórce starych elementów z wywozem gruzu, ułożeniem nowych rur HDPE o śred. fi 400 mm SN 8, na podsypce z pospółki gr. 20 cm i zasypaniem rur z wykonaniem obrukowania wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym gr. do 15 cm na betonie C 8/10 gr. 10 cm w il. 16 m2, umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C 10/12 i dł. 1,00 m + 3 szt ścianek czołowych przy przepustach pod drogami przyległymi w/g zestawienia. | m | 750 | 0 | 0
31 d.1 | D.03.01.03 | Oczyszczenie przepustów o fi. 400 mm z namułu pod zjazdami i skrzyżowaniami z drogami przyległymi w il. 50% | m | 186 | 0 | 0
7 |  | Remont przepustów pod drogą wojewódzką
32 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 1 - 26+241 Ø 600 mm dł. 11,00 m polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 8 dł. 11,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 w il. 16,00 m2 i zasypaniem rur, odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu w il. 16 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 11,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m | m | 11 | 0 | 0
33 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj., chodnikiem i pod zjazdem w km: 2 - 26+594 Ø 600 mm dł.11,000 m polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 8 dł. 11,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 w il. 16,00 m2 i zasypaniem rur, odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu w il. 16 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 11,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m | m | 11 | 0 | 0
34 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 3 - 26+945 Ø 600 mm dł. 12,00 m polegający na polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 8 dł. 12,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 w il. 16,00 m2 i zasypaniem rur, odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu w il. 16 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 12,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m | m | 12 | 0 | 0
35 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 4 - 27+186 Ø 600 mm dł. 12,00 m polegający na polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 8 dł. 12,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 w il. 16,00 m2 i zasypaniem rur, odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu w il. 16 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 12,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m | m | 12 | 0 | 0
36 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 5 - 27+450 Ø 600 mm dł. 12,00 m polegający na polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 8 dł. 12,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 w il. 16,00 m2 i zasypaniem rur oraz odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonuw il. 16 m2, oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 12,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m | m | 12 | 0 | 0
37 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 6 - 27+880 Ø 2x1500 mm dł.14,000 m polegający na odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu - pow. 32,00 m2 oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 14,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i z odnowieniem nawierzni bitumicznej po uprzednim rozebraniu o pow. str. L+P = 20,00 m2 i gr. 3 cm | m | 28 | 0 | 0
38 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 7 - 28+537 Ø 600 mm dł.12,000 m polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 8 dł. 12,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 i zasypaniem rur, odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu w il. 16 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 12,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m | m | 12 | 0 | 0
39 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 8 - 29+259 Ø 2x 1200 mm dł. 12,00 m polegający na odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu o pow. - 32 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w na dł. 2 x 12,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy | m | 24 | 0 | 0
40 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 9 - 29+718 Ø 2x 800 mm dł. 12,00 m polegający na polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 8 dł. 2 x 12,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 w il. 16,00 m2 i zasypaniem rur, odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu w il. 16 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 2 x 12,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m m | m | 24 | 0 | 0
41 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 10 - 30+169 Ø 2x 800 mm dł. 13,00 m polegający na polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 8 dł. 2 x 13,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 w il. 16,00 m2 i zasypaniem rur, odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu w il. 16 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 2 x 13,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m | m | 26 | 0 | 0
42 d.1 | D.06.02.01a | Rozebranie zniszczonej studni melioracyjnej Ø 1200 mm w km 29+718 str. P, wykonaniem nowej gł. 2,00 m z osadnikiem, włazem żeliwnym fi 600 mm i kratą ściekową w ścianie kręgu o wym. 800x600 mm i wys. 30,00 cm od dna rowu. | szt. | 1 | 0 | 0
43 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod drogą woj. w km: 11 - 30+957 Ø 800 mm dł. 12,00 m polegający na polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 8 dł. 12,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 i zasypaniem rur, odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu w il. 16 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 12,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m | m | 12 | 0 | 0
44 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustu pod drogą woj. nr. 269 w km: 12 - 16+769 - fi 800 mm dł. 12,00 m, polegający na rozbiórce:nawierzchni, podbudowy, starych elementów betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, ułożeniem nowych rur HDPE o fi j/w SN 10 dł. 12,00 m z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C 8/10 w il. 16,00 m2 i zasypaniem rur, odnowieniu powierzchniowym istniejących ścianek czołowych – zaprawami do betonu w il. 16 m2 i oczyszczeniem z namułu w il. 40% fi. j/w dł. 12,00 m z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na betonie C10/12 i dł. 1,00 m | m | 12 | 0 | 0
8 |  | Perony przystankowe w km: 27+545 str. L, 27+650 str. P, 28+835 str. L, 28+905 str. P, 29+912 str. L, 29+970 str. P
45 d.1 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta pod perony przystankowe o gł. 25 cm z zagęszczeniem podłoża i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy do ponownego wykożystania. | m2 | 240 | 0 | 0
46 d.1 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 peronu przystankowego z dojściem do wiaty gr. 15 cn | m2 | 240 | 0 | 0
47 d.1 | D.08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 15/30/100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - perony przystankowe | m | 120 | 0 | 0
48 d.1 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem przy peronach przystankowych. | m | 144 | 0 | 0
49 d.1 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonoweji szarej gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3-5 cm - perony przystankowe | m2 | 240 | 0 | 0
50 d.1 | D.08.02.01A | Wykonanie nawierzchni z płyt naprowadzających o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem w peronach przystankowych. | m2 | 12 | 0 | 0
51 d.1 | D.06.02.01a | Remont przepustów pod peronami autobusowymi polegający na rozbiórce starych elementów z wywozem gruzu, ułożeniem nowych rur HDPE o śred. fi 400 mm SN 8, na podsypce z pospółki gr. 20 cm i zasypaniem rur z wykonaniem ścianek czołowych wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym gr. do 15 cm na betonie C 8/10 gr. 10 cm w il. 96,00 m2, umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm i dł. 1,00 m na betonie C 10/12 gr. 15 cm | m | 132 | 0 | 0
9 |  | Roboty wykończeniowe
52 d.1 | D.06.03.01 | Mechaniczne ścinanie poboczy str. L + P o grub. do 15 cm i szer. do 150 cm z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy | m | 9400 | 0 | 0
53 d.1 | D.06.03.01b | Regulacja poboczy str. L + P - umocnienie materiałem z frezowania z domieszką z KŁSM 0/31,5 mm w il. 50/50 % gr. 15 cm po zagęszczeniu i szer. 75 cm | m2 | 7050 | 0 | 0
54 d.1 | D.06.03.01b | Regulacja poboczy str. L + P - ziemią z ukopu gr. 15 cm po zagęszczeniu i szer. 25 cm i obsianem trawą | m2 | 2350 | 0 | 0
10 |  | Reprofilacja i oczyszczenie rowów
55 d.1 | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu str. L + P o gr. do 50 cm z reprofilacją skarp i dna z wywozem nateriału na składowisko Wykonawcy i obsianem trawą. | m | 9400 | 0 | 0
11 |  | Onzakowanie poziome i pionowe
56 d.1 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne regularne w/g załączonego zestawienia | m2 | 1900 | 0 | 0
57 d.1 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - rozbiórka z odwozem do RDW Włocławk m. Mielęcin | szt. | 100 | 0 | 0
58 d.1 | D.07.02.01 | Zdjęcie znaków i drogowskazów z odwozem do RDW Włocławk m. Mielęcin | szt. | 116 | 0 | 0
59 d.1 | D.07.02.01. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 220 | 0 | 0
60 d.1 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. | 46 | 0 | 0
61 d.1 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 220 | 0 | 0
62 d.1 | D.07.02.02 | Znaki hektometrowe - słupki hektometrowe – słupki prowadzące ustawione po obydwu stronach jezdni. | szt. | 100 | 0 | 0
63 d.1 | D.01.01.01b | Wytyczenie punktów granic pasa drogowego ze stabilizacją słupków z opisem "Pas drogowy" | szt. | 82 | 0 | 0
12 |  | BRD
64 d.1 | D.07.05.01 | Rozebranie barier ochronnych stalowych N2W2A nad przepustami z odwozem na bazę do RDW Włoclawek m. Mielęcin | m | 96 | 0 | 0
65 d.1 | D.07.05.01 | Rozebranie barier ochronnych U 11a z odwozem na bazę RDW Włocławek m. Mielęcin | m | 32 | 0 | 0
66 d.1 | D.07.05.01 | Rozebranie barier ochronnych betonowych | m | 44 | 0 | 0
67 d.1 | D.07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2A nad przepustami | m | 396 | 0 | 0
68 d.1 | D.07.05.01 | Ustawienie barieroporęczy mostowych | m | 32 | 0 | 0
69 d.1 | D.07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych U 11a - szczeblinkowych - perony autbusowe | m | 120 | 0 | 0
13 |  | Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej
70 d.1 | D.03.02.01a | Regulacja wpustów ulicznych i krawężnikowych | szt. | 4 | 0 | 0
71 d.1 | D.03.02.01a | Wymiana wpustów ulicznych krawężnikowych | szt. | 1 | 0 | 0
Roboty nieprzewidziane
72 d.1 |  | Roboty nieprzewidziane poz. 1 do poz. 71 - 2% | szt. | 1 | 0 | 0
Wartość netto
Podatek Vat
Wartość brutto
(Formularz oferty należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)