Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKT  UMOWY

U M O W A    N R    ZP-………/…../2025

W dniu ............................... roku w Żukowie, pomiędzy GMINĄ ŻUKOWO mającą siedzibę    w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP  589-001-16-54, REGON 191675095, zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez

…………………………………………………………..……………………………………..

przy kontrasygnacie

………………………………………………………………………………………………….

a

………………………………………………………………………………...………..……… mającym  siedzibę w ....................................................................................................,

NIP ………, REGON …………, (PESEL ……...……….), zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez

...................................................................................................................................... ,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271…..2025 przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia                    11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),  została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie                                    pn. „Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w celu utworzenia gabinetów terapeutycznych w SP w Chwaszczynie i w Glinczu” w tym:

Zadanie 1. Przeprowadzenie prac remontowo - adaptacyjnych w celu dostosowania dwóch gabinetów terapeutycznych do potrzeb uczniów ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie.

Zadanie 2. Przeprowadzenie prac remontowo - adaptacyjnych w celu utworzenia   gabinetu terapeutycznego w Szkole Podstawowej w Glinczu.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Zad. 1. Szkoła Podstawowa im. Adam Mickiewicza w Chwaszczynie ul. A. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno.

Zad. 2. Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu, ul. Brzozowa 6, Glincz 83-330 Żukowo.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej SWZ - w tym Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ.

- Umowa jest realizowana w ramach projektu „Rozwój i wsparcie edukacji włączającej

w Szkołach Podstawowych w Gminie Żukowo”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej).

- Przy realizacji zamówienia należy mieć na względzie, aby była ona realizowana                         w sposób zapewniający:

- bezpieczeństwo osób i mienia,

- bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

- ochronę środowiska,

- ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych,

- racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostałych mediów,

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

§ 2

Termin realizacji

- Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie do 60 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy,

- Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru czynności, objętych zadaniem określonym w protokole odbioru końcowego, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższym niż  14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi po dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy umożliwiającego rozpoczęcie i wykonywanie robót,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu zamówienia,

- zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego
w  § 1 ust. 1 umowy,  zrealizowanego zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

      - Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w § 1 w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanymi dalej STWiORB, przepisami prawa polskiego, w tym prawem budowlanym, normami, zasadami wiedzy technicznej, z należytą  starannością i pilnością oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek.

      - Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 umowy realizowany jest w budynkach użyteczności publicznej, będących w ciągłym użytkowaniu. Prace remontowe należy uzgodnić z organem prowadzącym przed przystąpieniem do prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy w sposób niekolidujący  z funkcjonowaniem budynków. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób nienarażający użytkowników budynków na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, nieutrudniający prowadzenie przez Szkoły bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji próbek kolorystycznych - w odniesieniu do kolorystki drzwi, ościeżnic, listew podłogowych, wykładziny itp. celem uzyskania akceptacji.

      - Wykonawca zobowiązany jest do odgrodzenia strefy roboczej, przed dostępem osób trzecich i właściwego jej oznakowania oraz odizolowania czynnej strefy roboczej od pomieszczeń, w których przebywają użytkownicy budynku w taki sposób, by nie przedostawał się tam kurz i pył z remontowanych pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zapyleniem pyłem budowlanym mebli oraz sprzętu biurowego pozostawionego w pomieszczeniach na czas remontu.

      - Wykonawca zobowiązany jest:

- przejąć teren budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

  - wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonywanych robót;

  - doprowadzić na swój koszt niezbędne media oraz pokryć koszty ich poboru przez cały okres wykonywania robót;

  - oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których lub przez które mają być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego i innych gestorów urządzeń infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu budowy;

  - zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy, w tym pełną ochronę osób i mienia;

2) 	utrzymać roboty w dobrym stanie;

3) 	zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem;

4) 	dostarczyć materiały i urządzenia oraz zapewnić wyposażenie, sprzęt i wszelkie inne rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, które będą niezbędne dla wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji pisemnej przez Inspektora Nadzoru oraz  Zamawiającego;

- przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp.;

- podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim;

- unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania;

- zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót
i utrzymywać je tak długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót;

- zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie
z obowiązującymi przepisami:

a) 	nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót;

b) 	robotników jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania
i utrzymania robót;

- udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie;

- utrzymać teren budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci itp.;

- po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy na własny koszt sprzęt, pozostałe materiały, wyposażenie tymczasowe, zaplecze itp. oraz  pozostawić cały teren budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania;

- zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

- natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych;

- przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania;

- usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, wady;

- wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości  w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

      - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie obiekty, na które inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy. Wszelkie materiały
z przeprowadzonych rozbiórek zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      - W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury na skutek prowadzonych robót, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń oraz infrastruktury na swój koszt.

8.	Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające przed złożeniem oferty, co do:

- rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich usterek jakie w nich mogą powstać,

- środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania terenu budowy.

9. 	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

10. 	Kierownikiem robót podczas realizacji zamówienia będzie:

1)	branży konstrukcyjno – budowlanej  - …………………….. (uprawnienia budowlane nr ……………………);

- Wykonawca zatrudni bądź zatrudnia na podstawie stosunku pracy w myśl Kodeksu pracy osoby wykonujące następujące czynności podczas realizacji zamówienia:

- obsługa sprzętu budowlanego,

- wykonywanie prac przygotowawczych,

- malowanie, tynkowanie,

- pokrywanie ścian,

- pokrywanie podłóg,

- wykonywanie prac montażowych, instalacyjnych,

- wykonywanie prac wykończeniowych.

- Zamawiający nie będzie wymagał zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w myśl Kodeksu pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2025 r., poz. 418).

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące czynności o których mowa
w ust. 8 oraz egzekwować od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy sankcje z tytułu nie wywiązania się z tego obowiązku w  sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego zostaną stwierdzone przypadki nie wywiązania się z tego obowiązku.

- Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie trwania umowy prawo do kontroli,  czy Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wywiązują się
z obowiązku zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  może:

- żądać oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

2) 	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) 	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostępności imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  o pracę i wymiar etatu;

4) 	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) 	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

16.	Zamawiający, w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia osób, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

17.	Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 12 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób realizujących  zamówienie na podstawie stosunku pracy. Za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada Wykonawca.

18. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach

i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie wykonanym przedmiotem umowy.

§ 5

Potencjał Wykonawcy

1.	Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. 	Wykonawca oświadcza, że podmiot …………. (nazwa podmiotu)*, na zasoby którego w zakresie kwalifikacji zawodowych i / lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie ………………….. (w jakim kwalifikacje zawodowe i/lub doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do wykonania przedmiotu zamówienia na użytek postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego)*. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn  w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby. Wykonawca może także wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału  w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.  Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów od Wykonawcy. W przypadku akceptacji podmiotu udostępniającego zasoby (Podwykonawcy) przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przedłożyć projekt umowy o podwykonawstwo.

4. 	Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot udostępniający zasoby)*, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot udostępniający zasoby)*  z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

5.	Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika robót na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zamiarze zmiany zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 8 umowy.

6.	Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia realizacji zamówienia.

7.	Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) 	uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

2) 	wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

3) 	nie stosuje się do postanowień umowy lub

4) 	stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska,
w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

8.	Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie umowy.

§ 6

Podwykonawstwo

  - Zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie nie może wykraczać poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie Wykonawcy.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu  do akceptacji projekty umów o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą wykonywali roboty budowlane. Wykonawca przedkłada wraz z projektem umowy o podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy) potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy mają uprawnienia do jego reprezentowania.

  - Jeżeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu  projektu umowy wraz z określeniem rodzaju,  wartości, terminu wykonywanych robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu  w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie  14 dni od daty jej otrzymania.

  - Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio postanowienia
o których mowa w ust. 2 – 5.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) 	umowa musi w sposób jednoznaczny określać zakres robót budowlanych, wynagrodzenie Podwykonawcy, termin wykonania robót, zasady odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę,

2) 	termin płatności wynagrodzenia przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury / rachunku przez Podwykonawcę,

3) 	termin wykonania robót nie może być dłuższy niż termin realizacji całego zamówienia określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą,

4) 	umowa nie może zawierać żadnych zobowiązań finansowych, których płatność na rzecz Podwykonawcy przypadałaby po odbiorze przedmiotu zamówienia,

5) 	umowa musi zawierać informacje o zasadach rozliczania się Wykonawcy
z Podwykonawcą (rozliczenia częściowe, jednorazowe po zakończeniu robót objętych umową),

6)	tryb zatrudniania dalszych Podwykonawców, wymagania odnośnie zawartości umowy zawieranej przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, przy czym zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,

7) 	cesja wierzytelności z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego,

8)	zabezpieczenie należytego wykonania umowy / kaucja nie mogą być tworzone przez potrącenia z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (tzw. potrącenia
z faktur),

9) 	ceny zawarte w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od odpowiadających im cen zawartych w ofercie Wykonawcy,

10) 	w umowie o podwykonawstwo nie może być postanowień w myśl których uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy uzależnione byłoby od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

11) 	w umowie o podwykonawstwo nie może być postanowień uzależniających dokonanie przez Wykonawcę zwrotu Podwykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy / kaucji od dokonania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy,

12)	w umowie o podwykonawstwo zastrzeżone kary umowne nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych niż postanowienia ukształtowane umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

13) 	w umowie o podwykonawstwo nie może być zapisów sprzecznych w stosunku do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

14) 	w umowie o podwykonawstwo powinna być zawarta informacja, iż Zamawiającym jest Gmina Żukowo.

  - Niespełnienie wymagań  o których mowa w ust. 7 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy.

  - Postanowienia o których mowa w ust. 7 stosuje się odpowiednio do zmian do umów o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz do umów i zmian umów zawieranych  z dalszymi Podwykonawcami.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Kopię umowy należy przedłożyć w terminie  7 dni od daty jej zawarcia. Termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy usług / dostaw nie może być dłuższy niż 30 dni. Wykonawca przedkłada wraz
z kopią umowy o podwykonawstwo aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mają uprawnienia do jego reprezentowania.

  - W przypadku umów,  o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty będzie dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.

  - Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia umownego i nie większa niż 50.000,00 PLN.

  - Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów na usługi lub dostawy, które dotyczą obsługi Wykonawcy w związku z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem. Zwolnienie obejmuje m.in. umowy dotyczące:

1) 	usług telefonicznych,

2) 	zaopatrzenia w media, odbiór odpadów,

3) 	usług pocztowych,

4) 	usług ochrony, ubezpieczenia, organizacji placu budowy,

5) 	zakupu paliwa,

6) 	przewozu pracowników, zakwaterowania pracowników,

7) 	usług bankowych,

8) 	wykonania badań laboratoryjnych itp.

14.	Za roboty budowlane / usługi / dostawy wykonywane przez Podwykonawców / dalszych Podwykonawców płatności będzie realizował Wykonawca.
W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego
z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiającego będzie wiązała się regulowaniem płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezpośrednio przez Zamawiającego.

15.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

16. 	Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17.	Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. 	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

19. 	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

21.	Wykonawca pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu cywilnego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w takim zakresie, jakby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

22.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania  w ofercie żadnego zakresu zamówienia realizowanego przez Podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednie postanowienia §5 umowy.

- Zamawiający ma prawo odmówić zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy, w szczególności w razie wątpliwości, czy jest on zdolny do prawidłowego wykonania umowy, którą zamierza zawrzeć z nim Wykonawca / Podwykonawca.

- Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2025 r., poz. 514), zamówienie nie może być udzielone lub wykonywane z udziałem podmiotu:

a) 	wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa  w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

b) 	 którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 § 3 ww. ustawy;

c) 	którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

- W przypadku zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w § 7 umowy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, iż nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

§ 7

Ubezpieczenia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały, sprzęt i wyposażenie od chwili przejęcia terenu budowy aż do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Celem wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w czasie wykonywania zamówienia, Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody dotyczące pracowników                    i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                 w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców / dalszych Podwykonawców.

5. 	Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

6. 	Wykonawca może dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie na okres rękojmi
i gwarancji.

7. 	Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem                i na własny koszt, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

8.	Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.

§ 8

Odbiór

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- robót zanikających lub ulegających zakryciu - polegające na ocenie ilości 
i jakości robót których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji,

- częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót; odbioru robót będzie dokonywał inspektor nadzoru inwestorskiego;

- końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót budowlanych po ich zakończeniu.

- Jeżeli całość robót budowlanych zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca zgłosi wykonanie robót do odbioru końcowego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbioru robót częściowych dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć:

- Kierownik robót budowlanych,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego,

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy bądź umowy.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego
w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru  końcowego Zamawiający zawiadamia Wykonawcę oraz uczestników odbioru określonych 
w ust. 6.

- W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego dających się usunąć usterek i nieistotnych wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich usunięcie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usunięcia zostaną opisane w protokole, który będzie stanowił później załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady:

  - nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru informując jednocześnie o usunięciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym                   w ust. 7.  W  protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru końcowego.

  - nie nadające się do usunięcia i jeżeli wady nie są istotne tj. nie uniemożliwiają wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może, zachowując roszczenie i naprawie szkody dokonać odbioru przedmiotu umowy z wadami i uzyskać od Wykonawcy zwiększenie okresu gwarancji lub obniżyć wynagrodzenie wykonawcy.

- Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie  z przeznaczeniem:

  - żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody,

  - żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej  z opóźnienia.

- W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,   technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

- W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego
z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego i wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego.

- Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia liczy się bieg terminu okresu rękojmi i gwarancji  dla zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy.

§ 9

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez Zamawiającego. Za zaoferowaną cenę Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu prac i robót budowlanych określonych w umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli strony umówiły się co do wynagrodzenia ryczałtowego, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac / robót budowlanych. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia ustala się na kwotę ........................... PLN (słownie: .........................................................................)                w tym:

Zadanie nr 1 ………………….…….. PLN

Zadanie nr 2 ………………….…….. PLN

- Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia łącznie z ....... % podatkiem VAT wynosi ..........  PLN (słownie: .......................................) w tym:

Zadanie nr 1 ………………….…….. PLN

Zadanie nr 2 ………………….…….. PLN

- Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Ceny ryczałtowe netto nie podlegają zmianie w czasie realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+, Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

§ 10

Faktura

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury za faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane.

- Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne po zakończeniu czynności odbioru końcowego.

- Wykonawca powinien wystawić fakturę po usunięciu wad i / lub usterek opisanych w protokole sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia wad i / lub usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie od konieczności sporządzenia protokołu.

- Wykonawca, do  wystawionej faktury zobowiązany jest załączyć protokół odbioru końcowego oraz:

1) 	zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w wykonaniu zamówienia na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo, w której wykonaniu uczestniczył Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

2) 	oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, jeśli w wykonaniu robót budowlanych brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo albo, w której wykonaniu uczestniczył Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - według stanu na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę - wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku zmian w zakresie wymagalności kwot ujętych w powyższym oświadczeniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne oświadczenie niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiła zmiana w zakresie wymagalności,

3) 	oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, jeśli roboty budowlane zostały wykonane przez Wykonawcę siłami własnymi.

6. 	Zapłata należności wynikającej z faktury zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.	Brak dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 stanowi podstawę do odmowy zapłaty przez Zamawiającego należności wynikającej z faktury 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

8. 	Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonana na rachunek wskazany w tej fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy, służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.

9.	Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

10.	Zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r., poz. 361) należności powinny być wpłacane na numer rachunku bankowego znajdującego się w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (zwanym potocznie „białą listą”). W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie miał obowiązek dokonać płatności, nie będzie widniał na wykazie, Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), fakt dokonania przelewu na konto spoza wykazu, zgłosi do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od wypłaty środków.

11.	Dane do faktury:

Nabywca:  Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP 589-001-16-54;

Płatnik: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330  Żukowo.

12.	Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 
z późn. zm.) Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Konto zmawiającego na platformie obsługiwane jest przez Brokera PEF  Infinite IT Solutions. Dane skrzynki PEPPOL:  Nazwa skrzynki: Gmina Żukowo; Adres: 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo PL, nr PEPPOL: 5890011654.

13.	Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa 
w ustawie wskazanej w ust. 12, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego.

14. 	W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (członków konsorcjów / spółki cywilnej) są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia (pełnomocnictwa) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednemu z członków konsorcjum / spółki cywilnej do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum / spółki cywilnej z tytułu realizacji zamówienia. Zapłata na rachunek bankowy wskazanego członka konsorcjum / spółki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich członków konsorcjum / spółki cywilnej wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum / spółki cywilnej.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

- Wykonawca oświadcza, że udziela rękojmi  oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi 
i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych materiałach.

- Wykonawca oświadcza, iż udziela rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 4.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad.

- Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania rękojmi, 
a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady.

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód wynikłych z winy Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi po terminie określonym     w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 12

Gwarancja

1. 	Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. 	Karta Gwarancyjna, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, zostanie podpisana przez Wykonawcę z datą zakończenia czynności odbioru końcowego.

3. 	Okres gwarancji wynosi ……………… miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego zamówienia.

4. 	W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji będzie liczony zgodnie z zapisami art. 581 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

5. 	W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

6.	Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji, na warunkach określonych umowie oraz w Karcie Gwarancyjnej, za wykonane roboty przez podmiot trzeci. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji.

7. 	Postanowienia § 8 ust. 8-13 umowy stosuje się odpowiednio do gwarancji.

§ 13

Zmiana umowy

- Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, w zakresie określonym w art. 455 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 13 umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa              w art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć                              w szczególności następujących sytuacji:

1)	zmiany terminu wykonania zamówienia,

2) 	wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

3) 	udziału Kierownika robót,

4) 	technologii wykonania robót budowlanych.

- Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w niżej przedstawionych okolicznościach:

    - Zmiana  powszechnie obowiązujących przepisów prawa istotnych / mających bezpośrednie znaczenie i  wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy.

    - Czasowe wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

    - Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych                         w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób,                        a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy.

    - Wystąpią przyczyny niezależne od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w SWZ i / lub dokumentacji groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

    - Wystąpi zmiana innego podmiotu (Podwykonawcy), na zasoby którego Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu.

    - Wystąpi zmiana Kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia.

    - Konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych, których udzielenie 
i wykonanie stało się niezbędne, celowe i zasadne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego.

    - Wystąpienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w OPZ.

    - Zmiana przepisów podatkowych, w tym w zakresie wystawiania faktur, stawki podatku VAT, powstania obowiązku podatkowego itp. W przypadku zmiany stawki VAT zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegać na doliczeniu nowej stawki VAT do pozostającego do rozliczenia wynagrodzenia netto.

    - Wystąpią zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 
§1 Kodeksu cywilnego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3,  nastąpią pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez Zamawiającego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą prowadzić do zmiany terminu realizacji zamówienia oraz do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa jeżeli zostanie wskazana przyczyna  opóźnienia, jej wpływ na realizację robót / zamówienia oraz okres opóźnienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie możliwe o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac).

- W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji o którym mowa w § 2 umowy, dla całego przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / równoważne / prace dodatkowe oraz wynikające ze zmiany materiałów / technologii będzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawcą z uwzględnieniem składników cenotwórczych zaoferowanych w postępowaniu,  a w przypadku ich braku w oparciu o:

- stawki roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego – województwo ogółem,

- ceny materiałów i najmów sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud.

- W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi.  Wykonawca sporządza protokół konieczności wraz z kosztorysem uproszczonym, które muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Warunki dokonywania zmian:

- inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

2)  uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do postanowień SWZ,

3)  w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 10 wraz z propozycją wyceny robót (jeżeli wniosek obejmuje zmianę wynagrodzenia) oraz informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający  zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i powiadomi na piśmie Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany umowy.

- Zmiana Kierownika robót, może nastąpić w przypadku:

1) 	zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy,

2) 	utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę.

- W przypadku zmiany Kierownika robót Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie konieczności zmiany osoby i nową osobę/y                 o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, która została wskazana  w ofercie Wykonawcy i spełniającą/e wymagania opisane      w SWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, 
o której mowa w ust. 13 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy,  a w sytuacjach nagłych 
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe   – w najkrótszym możliwym terminie.

- Za zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty, ale wymagają pisemnego aneksu, uważa się:

1) 	zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego / Wykonawcy,

2) 	zmiany związane z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,

3) 	zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

- Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach, o których mowa  w ust. 15.

- W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. Zamawiający wystąpi do Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w umowie wynikających z powyżej wskazanych zmian.

- Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy                           – w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych) nie jest dopuszczalne.

- Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień umowy, w tym zmiany                            w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2, wymaga każdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporządzonego w formie pisemnej (lub w formie elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą być dokonywane w trybie czynności jednostronnych Zamawiającego albo Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy, winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi dokumentami, informacjami, danymi, materiałami potwierdzającymi zasadność wniosku.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. 	Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu cywilnego, w tym art. 635, art. 636, art. 491, art. 492 1 Kodeksu cywilnego oraz     w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy                 o okoliczności uzasadniającej odstąpienie (bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego), jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje niniejszą umowę (jeżeli sytuacja taka nie wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada),                       w szczególności jeżeli Wykonawca:

1) 	nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;

a)   	z przyczyn leżących po jego stronie opóźnia się z realizacją zadania tak dalece, że nie gwarantuje wykonania całości zadania w terminie umownym,

b)   	minimum dwukrotnie naruszył zasady zgłaszania Podwykonawców określone w niniejszej umowie,

c)  	nie realizuje ciążących na nim obowiązków wynikających z zawartych umów podwykonawczych, w szczególności dotyczących terminowej płatności wynagrodzenia,

2) 	podzleca całość zamówienia lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;

3) 	kieruje do realizacji zamówienia inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego;

2. 	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, bądź też jej kontynuacja jest niemożliwa, niezasadna lub bezprzedmiotowa z punktu widzenia okoliczności obiektywnych lub ważnego, uzasadnionego interesu Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                      z tytułu wykonania części umowy.

3.	Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy 
w okolicznościach o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. 	Odstąpienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 może nastąpić w sytuacji jeżeli Wykonawca po trzykrotnych pisemnych zastrzeżeniach ze strony Zamawiającego w dalszym ciągu nie wykonuje robót zgodnie                           z warunkami zamówienia lub w rażący sposób zaniedbuje swoje zobowiązania umowne.

5. 	Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, 
w przypadku, gdy:

1) 	na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu prac / robót budowlanych trwa dłużej niż 14 dni;

2) 	zwłoka Zamawiającego w wyznaczeniu i rozpoczęciu czynności odbioru przekracza 14 dni w stosunku do terminu o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

3)  	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności.

6. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

7.	Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych 
w przepisach Kodeksu cywilnego.

8.  	Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość (ex nunc) w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu. W przypadku odstąpienia od umowy                      w mocy pozostają w szczególności zobowiązania umowne dotyczące gwarancji                      i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na wykonane w ramach umowy roboty.

9. 	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy.

§ 15

Obowiązki odstępującego od umowy

- Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 14 ust. 2 
i ust. 3 umowy oraz w sytuacji kiedy odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada druga strona, jest obowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną tym szkodę.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:

1) 	sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac / robót wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia

2) 	zabezpieczenia przerwanych robót w niezbędny zakresie uzgodnionym 
z Zamawiającym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

3) 	sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie budowy jest niezbędne, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) 	nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych,

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie 
z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,

6) w wypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowiązków – nie krótszy niż 7 dni, po upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania obowiązków określonych wyżej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do:

1) 	dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty ich przerwania i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnej części wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) 	przejęcia terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy

- Do odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 16

Kary umowne, odszkodowania

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wykonania określonym w § 2 ust. 1 umowy,                                a faktycznym terminem wykonania  przedmiotu zamówienia;

    - za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym                       - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wyznaczonym na usunięcie wad i usterek, a faktycznym  terminem ich usunięcia;

    - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

    - za powierzenie przez Wykonawcę wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy bez przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w wysokości 500,00 PLN za każde zdarzenie;

    - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
- w wysokości 500,00 PLN za każde zdarzenie;

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 6 ust. 4 i ust. 10 umowy – w wysokości 500,00 PLN za każde zdarzenie;

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy 
w przypadku o którym mowa w § 6 ust. 11 umowy - w wysokości 500,00 PLN za każde zdarzenie;

    - za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób realizujących zamówienie na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy / za skierowanie do wykonywania czynności o których mowa w  § 4 ust. 8 umowy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;

    - za nieprzedłożenie  dokumentów o których mowa w § 4 ust. 12 umowy  
– w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;

    - za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika robót przez inne osoby niż wymienione w § 4 ust. 10 umowy lub zaakceptowane przez Zamawiającego - w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;

    - za odstąpienie od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto  o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

3. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) 	za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem przekazania terenu budowy określonym w § 2 ust. 3 umowy a faktycznym terminem przekazania terenu budowy;

2)  	za zwłokę w wyznaczeniu i rozpoczęciu czynności odbioru końcowego 
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy rozpoczęciem czynności odbioru końcowego w terminie określonym w § 8 
ust. 7 umowy,  a faktycznym terminem rozpoczęcia czynności odbioru końcowego;

3) 	  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,  o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

4. 	Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu przekroczeń terminów wykonania przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków określonych w ust. 1 będą naliczane                        w przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji tych obowiązków (w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaże, że dane przekroczenie terminu wynika z okoliczności od niego niezależnych. Ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż zaistniałe przekroczenie terminu jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności sankcjonowanej karami umownymi, o których mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

5. 	Limit kar umownych,  jakich strony mogą żądać od siebie z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 15% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

6. 	Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 i ust. 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. 	Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku nie zapłacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót budowlanych oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

8. 	W razie zwłoki za zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania  kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

9. 	Kara umowna o której mowa w ust. 2 pkt 3 umowy będzie naliczana 
w przypadku pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę do Zamawiającego i udowodnienia okresu zwłoki 
w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy.

10. 	W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy przekraczającej 14 dni,  Podwykonawca / dalszy Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio na konto Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy.

11. 	Kary umowne  o których mowa w ust. 2 pkt 10 mogą być nakładane po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby.

12. 	Kary umowne z tytułów o których mowa w ust. 2 pkt 8 - 9 i odnoszące się do osób skierowanych przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę będą naliczane Wykonawcy.

13. 	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót budowlanych dotychczas wykonanych przez Wykonawcę.

14. 	Wykonawcy nie przysługuje kara umowna, jeżeli odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.	Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż  w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji umowy.

16. 	Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

§ 17

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie                     z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. przekazania klauzuli informacyjnej przedstawicielom stron, osobom wyznaczonym do kontaktu oraz osobom realizującym niniejszą umowę. Klauzula informacyjna gdy Administratorem danych osobowych jest Zamawiający stanowi załącznik nr 4.

- Każda ze stron będzie administratorem danych osobowych, które zostały udostępnione w ramach wykonywanej umowy.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Załącznikami  do umowy są:

- Oświadczenie Podwykonawcy (załącznik nr 1);

- Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2);

- Karta Gwarancyjna  (załącznik nr 3);

- Klauzula informacyjna (załącznik nr 4)

- Kosztorys ofertowy.

- Korespondencja miedzy stronami będzie przesyłana na adresy podane
w umowie.

- Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest ........................................................., tel. ……………. ,
e-mail …………………………..

- Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest …………………………………………, tel. ……………. , 
e-mail …………………………..

- Cesja wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy:  Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

§ 19.

Ilość egzemplarzy umowy / Informacja o umowie

Umowę sporządzono w .................. jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1) 	.........egz.  - Zamawiający,

2) 	.........egz.  - Wykonawca.

lub

1. 	Umowa niniejsza zostaje zawarta w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

2. 	Umowa niniejsza dochodzi do skutku w chwilą złożenia przez strony ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA